**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗЕЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОВСЯНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.10.2019 № 84/1

с. Овсянка

Об утверждении муниципальной программы

«Организация и содержание мест захоронения на территории

Овсянковского сельсовета на 2020-2022 годы»

         В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=ADB3EEFE584288FA1F7250C4763C1E909C0245C3D48DABD69F2BB3B6A77F927C0409DB90B04A474BV8DEN) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Овсянковского сельского Совета народных депутатов от 18.12.2018 № 67«Об утверждении Положения «Об организации похоронного дела, оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории сельского поселения Овсянка», Уставом Овсянковского сельсовета

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация и содержание мест захоронения на территории Овсянковского сельсовета на 2020-2022 годы»

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене и на официальном сайте Овсянковского сельсовета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельсовета                                                              Н.М.Перелыгина

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Овсянковского сельского поселения  от 00.00.2019 № 00 |

**Муниципальная программа**

**«Организация и содержание мест захоронения на территории Овсянковского сельсовета на 2020-2022 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

«Организация и содержание мест захоронения на территории Овсянковского сельсовета на 2020-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Организация и содержание мест захоронения на территории Овсянковского сельсовета на 2020-2022 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик программы | Администрация Овсянковского сельсовета (далее - администрация сельского поселения) |
| Разработчик программы | Администрация Овсянковского сельсовета |
| Исполнители программы | Администрация Овсянковского сельсовета |
| Основание для разработки программы | 1) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;  2) [Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://base.garant.ru/186367/1/#100)»;  3) Решение Овсянковского сельского Совета народных депутатов от 18.12.2018 № 67«Об утверждении Положения «Об организации похоронного дела, оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории сельского поселения Овсянка»  4) Устав Овсянковского сельсовета;  5) Постановление администрации Овсянковского сельсовета от 29.12.2007 № 86 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, долгосрочных целевых Программ, их формировании и реализации, а так же проведения оценки эффективности их реализации». |
| Цель  Программы | Реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников, создание оптимальных условий родственникам захороненных по посещению и уходом за местами захоронений. |
| Задачи  Программы | 1) благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан;  2) проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора, снос древесно-кустарниковой растительности;  3) проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на действующем кладбище в с. Овсянка |
| Целевые показатели Программы | 1) Количество выданных удостоверений о захоронении на муниципальных кладбищах сельского поселения;  2) Количество выданных разрешений о захоронении на муниципальном кладбище сельского поселения;  3) Количество размещенных на территории сельского поселения информационных материалов, памяток о правилах захоронения на муниципальных кладбищах сельского поселения.  4) Построенный туалет на кладбище;  5) Количество вывезенного мусора с несанкционированных свалок с территории кладбища;  6) Количество вырубленных больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев с территорий кладбищ;  7) Приобретение и установка информационных табличек на кладбище;  8) Установка площадок под мусорные контейнеры на кладбище. |
| Мероприятия Программы | 1) Выдача разрешений на захоронения на муниципальном кладбище сельского поселения;  2) Выдача удостоверений о захоронении на муниципальном кладбище сельского поселения;  3) Размещение на территории сельского поселения информационных материалов, памяток о правилах захоронения на муниципальном кладбище сельского поселения;  4) Приобретение и установка информационных табличек на кладбище;  5) Строительство туалета на кладбище;  6)Вывоз несанкционированных свалок с территории кладбища;  7)Вырубка больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев с территории кладбища;  8) Содержание подъездных путей к кладбищу (грейдирование, уборка от снега);  9) Установка площадок под мусорные контейнеры на кладбище. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет – 376021,31 тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:  2020 год – 124 548,09 тыс. рублей;  2021 год – 125330,01 тыс. рублей;  2022 год –126143,21тыс. рублей  Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Овсянковского сельсовета (далее бюджет сельского поселения) носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые  результаты реализации Программы | 1) благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан на муниципальном кладбище сельского поселения  2) создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие информационных баннеров, наличие отсыпных материалов, мусорных контейнеров и т.д.;  3) приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбища сельского поселения;  5) строительство туалета на кладбище;  6) установка площадок под мусорные контейнеры на кладбище. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Овсянковского сельсовета и Овсянковским Советом депутатов. |

**2. Характеристика проблемы и обоснование**

**необходимости её решения**

         На территории Овсянковского сельсовета расположено одно кладбище .

         Кладбище оформлено в муниципальную собственность Овсянковского сельсовета (свидетельство о гос. регистрации 28-АА180300 от 29.11.2007 земельный участок с.Овсянка общей площадью 23152 кв.м).

         В администрации сельсовета не организована выдача удостоверения о захоронении.

        Основной проблемой мест захоронений является мусор.

Требует совершенствования пропаганда населения в области содержания мест захоронения, т.к. в основном мусор и грязь является результатом непосредственной деятельности человека.

Также на территориях мест захоронений имеются сухие насаждения, которые необходимо ликвидировать.

Сегодня для изменения сложившейся ситуации необходимы самые эффективные меры. В целях реализации полномочий органа местного самоуправления, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Овсянковского сельсовета, в целях организации благоустройства мест захоронений на территории поселения, создание благоприятных условий при посещении родственниками умерших их могил, разработана настоящая Программа.

**3. Цель, задачи и сроки реализации Программы**

         3.1. Цель Программы:

         3.1.1. Реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников, создание оптимальных условий родственникам захороненных по посещению и уходом за местами захоронений.

         3.2. Задачи Программы:

         3.2.1. Благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан;

         3.2.2. Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора, снос древесно-кустарниковой растительности;

         3.3. Срок реализации Программы:

         3.3.1. Программа рассчитана на период 2020-2022 годов.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

         4.1. Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы обосновывается на принципах и нормах действующего законодательства.

         4.2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

         4.2.1. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета сельского поселения составляет: 376021,31 тыс. руб тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:

        2020 год – 124 548,09 тыс. рублей;

2021 год – 125330,01 тыс. рублей;

2022 год –126143,21тыс. рублей

         4.3. Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Овсянковского сельсовета (далее бюджет сельсовета) носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

**5. Система целевых показателей Программы**

         Система целевых показателей Программы приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значение целевых показателей по годам | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 1. | Количество выданных удостоверений о захоронении на муниципальном кладбище сельсовета | ед. | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 2. | Количество выданных разрешений о захоронении на муниципальных кладбищах сельского поселения | ед. | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 3. | Количество размещенных на территории сельского поселения информационных материалов, памяток о правилах захоронения на муниципальных кладбищах сельского поселения | ед. | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Количество приобретённых и установленных информационных табличек на кладбище: | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Количество построенных туалетов на кладбище | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Количество мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок с территории кладбищ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Количество вырубленных больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев с территории кладбищай | ед. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | Количество подъездных путей к кладбищу, нуждающихся в грейдировки, уборки от снега | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Установка площадки под мусорные контейнеры | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |

**6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом**

**реализации Программы**

         6.1. Механизм реализации программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач в данной Программе. Механизм разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

         6.2. Текущее управление и контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется специалистом администрации сельского поселения, ответственного за исполнение вопроса местного значения.

         Управление осуществляется по следующим направлениям:

         1) осуществление мониторинга выполнения показателей Программы;

         2) обеспечивание согласования действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

         3) формирование и предоставление отчета о выполнении муниципальной Программы в Овсянковский Совет депутатов .

         6.3. Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**7. Методика оценки эффективности программы**

         7.1. Методика эффективности Программы разработана в соответствии с постановлением администрации Овсянковского сельсовета от 29.12.2007 № 86 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, долгосрочных целевых Программ, их формировании и реализации, а так же проведения оценки эффективности их реализации».

         7.2. Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по содержанию и благоустройству мест захоронений.

         7.3. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности. Если количество целевых показателей Программы составляет больше, чем 90,0% от общего объема целевых показателей.

         Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если достигнутое количество целевых показателей составляет от 70.0% до 89,0% от общего объема целевых показателей.

Если достигнутое количество целевых показателей Программы составляет менее 69.9% от общего объема целевых показателей, уровень эффективности Программы реализации признается неудовлетворительным.

         7.4. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, администрацией Мичуринского сельского поселения по завершении отчетного финансового года и за период с 2020 по 2022 год включительно.

**8. Ожидаемый результат от реализации**

**программных мероприятий**

8.1. Благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан на муниципальных кладбищах сельского поселения;

8.2. Создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие информационных баннеров, наличие отсыпных материалов, мусорных контейнеров;

8.3. Приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбища сельского поселения (уборка старых поваленных и спил аварийных деревьев);

8.4. Строительство туалета на кладбище.

**9. Мероприятия по реализации Программы**

         Программа реализуется как комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели. Перечень мероприятий Программы указан в таблице 2.

Мероприятия программы определены на основе предварительного анализа состояния содержания мест захоронения в Овсянковском сельском поселении.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения | Всего  (в тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | |
| 2020 | 2021 | 2020 |
| 1. | Выдача разрешений на захоронения на муниципальных кладбищах сельского поселения | 2020-2022 | Не требует финан-  сирования | Не требует финансовых затрат | | |
| 2 | Выдача удостоверений о захоронении на муниципальных кладбищах сельского поселения | 2020-2022 | Не требует финан-  сирования | Не требует финансовых затрат | | |
| 3. | Размещение на территории сельского поселения информационных материалов, памяток о правилах захоронения на муниципальных кладбищах сельского поселения | 2020-2022 | Не требует финан-  сирования | Не требует финансовых затрат | | |
| 4. | Приобретение и установка информационных табличек на кладбища 2 шт. | 2020 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство туалета на кладбище | 2020 | 50,0 | 43548,09 | 0 | 0 |
| 6. | Вывоз несанкционированных свалок с территорий кладбищ | 2020-2022 | 90,0 | 10,0 | 35330,01 | 36143,21 |
| 7. | Вырубка больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев с территорий кладбищ | 2020-2022 | 150,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 |
| 8. | Содержание подъездных путей к муниципальному кладбищу(грейдирование, , уборка от снега) | 2020-2022 | не требует финанси  рования | не требует финансирования | | |
| 9. | Установка площадки по мусорные контейнеры | 2020 | 186 | 62,0 | 65,0 | 65,0 |
|  | Итого: |  | 376021,31 | 124548,09 | 125330,01 | 126143,21 |