**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОВСЯНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.08.2018 г. № 63

с. Овсянка

Об утверждении плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Овсянковского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации пункта 2.2 Протокола Всероссийского селекторного совещания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 года № 410-ПРМ-АЧ по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

**п о с т а н о в л я ю:**

 1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий, направленный на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Овсянковского сельсовета (Приложение № 1).

 2. Назначенным ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки согласно Плану-графику.

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Овсянковского сельсовета.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Н.М.Перелыгина

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Овсянковского сельсовета

от 15.08.2018 № 63

План-график
мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства

Овсянковского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 1. | Привести в соответствие с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр Правила благоустройства Овсянковского сельсовета (далее Правила благоустройства) | III квартал 2018 | Днепровская Т.С.Перелыгина Н.М. |
| 2. | Провести инвентаризацию (проверку, исследование) качества сельской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, и рекламных конструкций, расположенных на территории Овсянковского сельсовета откорректированным Правилам благоустройства  | III квартал 2018 | Янова И.С. |
| 3. | Разработка, утверждение и контроль исполнения мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций, расположенных на территории Овсянковского сельсовета Правилам благоустройства, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года. | IV квартал 2018 | Янова И.С. |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей) | IV квартал 2019 | Янова И.С. |
| 5. | Провести информационно-разъяснительную работу с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения работ по инвентаризации вывесок и рекламных конструкций | в течение реализации плана-графика | Днепровская Т.С.Перелыгина Н.М. |