**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОВСЯНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

##### **ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2022 № 08

с. Овсянка

Об утверждении плана по подготовке к весеннему пожароопасному периоду 2022 года на территории Овсянковского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Зако­ном Амурской области от 08.02.2005 № 432-ОЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельсовета

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить план по подготовке к весеннему пожароопасному периоду 2022 года на территории Овсянковского сельсовета

2. Начальнику, членам ДПД обеспечить выполнение мероприятий согласно плана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы сельсовета И.С.Янова

УТВЕРЖДАЮ

Врио главы сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_И.С.Янова

«22» февраля 2022 г.

ПЛАН

подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2022 году на территории Овсянковского сельсовета Зейского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| **I. Организационные мероприятия по подготовке МО Овсянковский сельсовет к весеннему пожароопасному периоду 2022 года, в том числе по подготовке сил и средств** | | | | |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Овсянковского сельсовета «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Овсянковского сельсовета в 2022 году», с включением участия в проведении целевых профилактических операций и месячников пожарной безопасности | | до 08.02.2022 | Администрация сельсовета |
| 2 | Проведение заседаний комиссий по ЧС и ПБ села с рассмотрением вопросов подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2022 года | | до 16.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 3 | Разработка и принятие в каждом муниципальном образовании нормативных правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | | до 14.03.2022  (при необходимости) | Администрация сельсовета |
| 4 | Обеспечение устойчивой связи со всеми населенными пунктами с выходом на ЕДДС района | | постоянно | Администрация сельсовета |
|  | Проведение тактико-специального учения по теме: «Обеспечение защиты и пожарной безопасности Овсянковского сельсовета от природных пожаров» | | 31.03.2022 | Администрация сельсовета,  ПЧ-38 |
| 5 | Разработка и утверждение паспортов пожарной безопасности на населенные пункты района | | до 28.02.2022 | Администрация сельсовета |
| 6 | Создание условий для забора воды пожарными автомобилями из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях, проверка их исправности | | до 14.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 7 | Организация участия ДПО в тушении пожаров, в том числе включение их в план привлечения сил и средств | | до 14.03.2022 | Администрация сельсовета,  ПЧ-38 |
| 8 | Проверка подразделений добровольной пожарной охраны на предмет их готовности к тушению пожаров | | До 20.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 9 | Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных дружин | | 28.03-01.04.2022 | Администрация сельсовета |
| 10 | Обеспечение Подразделений добровольной пожарной охраны специальной одеждой, оборудованием, техникой для тушения пожаров | | до 14.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 11 | Организация проведения ежегодного медицинского осмотра членов ДПО, ДПД | | до 14.03.2022 | Администрация сельсовета |
| **II. Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и их последствий в населенном пункте** | | | | |
| 12 | Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов района. Очистка полос отвода вдоль автомобильных дорог местного значения. Очистка территории села Овсянка и приусадебных участков граждан от горючего мусора и сухой травянистой растительности | | до 01.06.2022 | Администрация сельсовета |
| 13 | Проведение профилактических мероприятий по очистке территорий населенных пунктов района от травянистой растительности согласно разработанным картам-схемам и планам защиты населенных пунктов | | согласно плану выполнения | Администрация сельсовета |
| 14 | Принять меры по недопущению выжигания сухой травянистой растительности на землях запаса и сельскохозяйственного назначения | | постоянно | Администрация сельсовета |
| 15 | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок, усилить контроль за соблюдением требований и технологических процессов на официальных местах сбора мусора и полигонами твердых бытовых отходов в целях исключения случаев возникновения пожара.  Принять необходимые меры по недопущению возгораний в местах размещения твердых бытовых отходов | | постоянно | Администрация сельсовета |
| 16 | Участие в областной профилактической операции «Чистый двор», информирование надзорных органов и административной комиссии района о выявленных в ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности | | 15 марта-15апреля 2022г | Администрация сельсовета |
| 17 | Работа административной комиссии по привлечению к административной ответственности физических и юридических лиц за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства в соответствии с частями 6.7 части 1, части 3 статьи 4.7.1 Закона Амурской области от 30.08.2007 № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области» | | постоянно | Администрация сельсовета |
| 18 | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп | | до 11.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 19 | Работа с населением по противопожарной пропаганде через средства массовой информации, проведение сходов граждан с целью разъяснения мер пожарной безопасности | | постоянно | Администрация сельсовета |
| 20 | Проведение заседаний комиссий по ЧС и ПБ, совещаний и административных советов при главе Овсянковского сельсовета по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенного пункта | | согласно плану | Администрация сельсовета |
| 21 | Подготовка и размещение информации для населения по противопожарной тематике на сайте Овсянковского сельсовета, информационных стендах | | постоянно | Администрация сельсовета |
| 22 | В случае повышения пожарной опасности на территории Овсянковского сельсовета, незамедлительное введение особого противопожарного режима, режима ЧС с установлением дополнительных требований пожарной безопасности | | по обстановке | Администрация сельсовета |
| **III. Проверка готовности муниципальных образований района к весеннему пожароопасному сезону** | | | | |
| 23 | Заслушивание в режиме видеоконференции главы района о выполненных мероприятиях по подготовке к прохождению весеннего пожароопасного периода | | по необходимости | Администрация сельсовета |
| **IV. Охрана лесов, иных категорий земель от пожаров** | | | | |
| 24 | Подготовка постановления «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Овсянковского сельсовета в 2022 году» | | до 01.03.2022 | Администрация сельсовета |
| **Обеспечении подготовки учреждений по тушению пожаров, в том числе:** | | | | |
| 25 | Обеспечение контроля готовности организаций, осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда, собственников, имеющих объекты на территории лесного фонда, собственников земель непосредственно примыкающих к лесному фонду, МО Овсянковский сельсовет к предстоящему пожароопасному сезону | | до 15.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 26 | | Организация работы штаба по профилактике и тушению лесных пожаров и палов | до 15.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 27 | | Ликвидация несанкционированных выездов в лесные массивы, необходимых для хозяйственного пользования | При введении ОПР, до 21.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 28 | | Проведение комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер, направленных на привлечение граждан к проблеме борьбы с лесными пожарами с привлечением средств массовой информации и наглядной агитации | до 15.03.2022 | Администрация сельсовета |

Уполномоченный по делам ГЗ и ПБ Т.С.Днепровская